## Gantt-diagram
| WebPincér | [7 empty] | Sánta Péter | [6 empty] | Szabó Gergő | [7 empty] | Tisljár Gyula Gábor | [8 empty] | Tóth Cintia | [6 empty] | Váraljai Áron | [6 empty] | Litauszki György Erik | [9 empty] | Németh Zsombor Gábor | [9 empty] | Mindenki
Péntek 10:00 - 11:00
|  | Projekt kezdete: | 2021-09-20
[6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2021-09-20 to 2021-12-05
1. Mérföldkő
| 9.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2021-09-26 | 2021-10-06 |  | 2021-09-26: 4
| 9.1.2. Bemutató elkészítése | Sánta Péter | 2021-10-06 | 2021-10-06 | bar: 2021-10-06
| 9.1.3. Gantt-diagramm elkészítése | Tóth Cintia | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 1 | bar: 2021-10-05
2. Mérföldkő
| 9.2.1. Alap Spring Boot prototípus | Litauszki György Erik | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 5 | 2021-10-09: 2
| 9.2.2. Alap Spring Boot végleges verzió | Németh Gábor Zsombor | 2021-10-13 | 2021-10-16 |  | 2021-10-13: 2
| 9.2.3. Use Case diagram | Szabó Gergő | 2021-10-10 | 2021-10-11 |  | 2021-10-10: 2
| 9.2.4. Class diagram | Sánta Péter | 2021-10-12 | 2021-10-13 |  | 2021-10-12: 2
| 9.2.5. Sequence diagram | Váraljai Áron | 2021-10-14 | 2021-10-16 |  | 2021-10-14: 2
| 9.2.6. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Tisljár Gyula Gábor | 2021-10-17 | 2021-10-18 |  | 2021-10-17: 2
| 9.2.7. Package diagram | Litauszki György Erik | 2021-10-18 | 2021-10-19 |  | 2021-10-18: 2
| 9.2.8. Képernyőtervek | Tóth Cintia | 2021-10-17 | 2021-10-19 |  | 2021-10-17: 3
| 9.2.9. Bemutató elkészítése | Sánta Péter | 2021-10-20 | 2021-10-20 | bar: 2021-10-20
3. Mérföldkő
1 | 9.3.1. MVC modell modelljében az Éttermek legyenek meg | Litauszki György Erik | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2 | 2021-10-24: 4
| 9.3.2. MVC modell modelljében az Étlapok legyenek meg | Németh Zsombor Gábor | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  | 2021-10-25: 4
| 9.3.3. MVC modell DAO-jában a beszúrások és lekérdezések | Tisljár Gyula Gábor | 2021-10-26 | 2021-10-30 |  | 2021-10-26: 3
| 9.3.4. MVC modell DAO-jában a frissítések és törlések | Váraljai Áron | 2021-10-26 | 2021-10-30 |  | 2021-10-26: 3
| 9.3.5. Adatbázis feltöltése adatokkal (első rész) | Tisljár Gyula Gábor | 2021-10-29 | 2021-10-31 |  | 2021-10-29: 2
| 9.3.6. Adatbázis feltöltése adatokkal (második rész) | Váraljai Áron | 2021-10-31 | 2021-11-02 |  | 2021-10-31: 2
| 9.3.7. Adatbázis összekapcsolása a felülettel | Tisljár Gyula Gábor | 2021-11-02 | 2021-11-05 |  | 2021-11-02: 3
| 9.3.8. Felület kialakítása (prototípus) | Tóth Cintia | 2021-10-23 | 2021-10-25 |  | 2021-10-23: 2
| 9.3.9. Formok kialakítása | Szabó Gergő | 2021-10-25 | 2021-10-27 |  | 2021-10-25: 2
| 9.3.10. A fizetési oldal létrehozása | Tóth Cintia | 2021-10-27 | 2021-10-28 |  | 2021-10-27: 2
| 9.3.11. Áttekkinthető felület létrehozása minden oldalon (utolsó simítások) | Szabó Gergő | 2021-11-01 | 2021-11-05 |  | 2021-11-01: 2
| 9.3.12. Áttekkinthető felület létrehozása minden oldalon (utolsó simítások) | Tóth Cintia | 2021-10-29 | 2021-11-02 |  | 2021-10-29: 2
| 9.3.13. MVC modell kontrollerjében a rendeléshez kapcsolódó függvények | Litauszki György Erik | 2021-11-03 | 2021-11-05 |  | 2021-11-03: 6
| 9.3.14. MVC modell kontrollerjében a fizetéshez kapcsolódó függvények | Németh Zsombor Gábor | 2021-11-03 | 2021-11-05 |  | 2021-11-03: 6
| 9.3.15. Tesztelési dokumentum (TP, TC) | Mindenki | 2021-11-07 | 2021-11-09 | bar: 2021-11-07 to 2021-11-09
| 9.3.16. Bemutató elkészítése | Sánta Péter | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | 2021-11-10: 2
4. Mérföldkő
| 9.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Mindenki | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
| 9.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Mindenki | 2021-11-15 | 2021-11-19 |  | 2021-11-18: 2
| 9.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Mindenki | 2021-11-15 | 2021-11-19 |  | 2021-11-19: 2
| 9.4.4. Bejelentkezés munkamenet tesztelése | Tóth Cintia | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-22
| 9.4.5. Regisztráció kezelésének tesztelése | Szabó Gergő | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-23
| 9.4.6. Éttermek CRUD műveleteinek tesztelése | Tisljár Gyula Gábor | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2021-11-24
| 9.4.7. Étlapok CRUD műveleteinek tesztelése | Váraljai Áron | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2021-11-25
| 9.4.8. Egyéb funkciók tesztelése (Gombok, Hivatkozások, stb.) | Sánta Péter | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-26
| 9.4.9. Felhasználói élmény tesztelése | Sánta Péter | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-26
| 9.4.10. Bemutató elkészítése | Sánta Péter | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  | 2021-11-27: 2